安徽师范大学2014届本科毕业生就业相关工作安排表

| 月份 | 序号 | 工 作 事 项 | 具体工作内容 | 责任部门 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 1 | 毕业生就业能力提升 | 学生处开展职场导航系列讲座、培训等活动；各学院有针对性开展就业讲座和专题活动。 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 2 | 就业创业咨询、指导和服务 | 学生个性化就业指导；学生、用人单位及学生家长等现场、电话等咨询工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 3 | 毕业生就业率实时统计、上报工作 | 学生处汇总各学院数据，上报省教育厅；各学院进行毕业生就业率实时统计、发布、上报工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 4 | 调整改派、报到证遗失补办 | 毕业生调整改派、报到证遗失补办工作 | 学生处 |  |  |
|  | 5 | 就业信息化建设 | 学生处、各学院就业信息网更新与维护工作、飞信、QQ群、微博等信息化建设；学生处积极推进就业速递APP平台（手机客户端）建设 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 6 | 学校招聘会工作 | 学生处做好学校招聘会组织工作；学院组织专业小型招聘会，每年不少于8场 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 7 | 毕业生就业信息的发布 | 学生处毕业生就业信息网收集、审核、上传工作；学院做好学院就业信息收集、审核、发布工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 8 | 建立毕业生就业信息数据库 | 学院建立毕业生就业信息库，对经济困难、就业困难学生进行就业帮扶，推进就业帮扶常态化 | 各学院 |  |  |
|  | 9 | 毕业生就业市场开拓 | 学生处、学院组织参加省内外各类毕业生就业洽谈会、市场会、建设就业基地 | 学生处 各学院 |  |  |
| 2013年9月 | 10 | 2014届毕业生资源统计工作 | 学生处做好毕业生资源统计培训和协调工作；各学院做好毕业生资源统计的学生培训指导、数据整理等工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 11 | 做好毕业生就业基本准备工作 | 毕业生就业简历指导、就业技能提升 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 12 | 2013届毕业生就业工作工作总结 | 学生处、各学院做好2013届毕业生就业工作工作总结 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 13 | 制定2014届毕业生就业工作方案 | 学生处、各学院分别制定学校、学院2014届毕业生就业工作方案 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 14 | 用人单位信息库更新、完善 | 梳理以往用人单位，补充相关用人单位，并邮寄邀请函 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 15 | 制定2014届毕业生就业工作月历 | 梳理2014届毕业生就业工作，制作就业月历 | 学生处 |  |  |
|  | 16 | 就业指导课教研室集体备课 | 学生处就业指导课程任务布置；各学院上课教师认真准备 | 学生处 |  |  |
|  | 17 | 第八届安徽省大学生职业生涯规划设计大赛暨大学生创业大赛 | 作品遴选，选手辅导，组织参赛 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 18 | 安徽师范大学首届创业课程教学大赛 | 确定选手，指导打磨，并组织参加全省比赛。 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 19 | 毕业生综合测评、毕业生保研 | 教务处、学生处总体布置；各学院按要求做好毕业生综合测评、毕业生保研相关工作，，上报材料 | 教务处 学生处 各学院 |  |  |
| 2013年10月 | 20 | 2014届毕业生就业推荐表 | 学生处印制并发放毕业生就业推荐表；学院发放就业推荐表并指导学生规范填写 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 21 | 2014届毕业生就业协议书 | 学生处到省就业指导中心领取就业协议书，发放到学院并指导规范使用 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 22 | 2013年毕业生就业工作专项考评 | 学生处组织开展考评工作；各学院根据文件要求参与考评 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 23 | 第四期创业模拟实训班 | 学生处做好开班工作；各学院做好创业模拟实训培训班学员的选拔、推荐工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 24 | 毕业生质量跟踪调研和社会声誉调查 | 学生处做好学校毕业生质量跟踪调研和社会声誉调查 | 学生处 |  |  |
| 2013年11月 | 25 | 2013-2014-2就业指导课安排 | 学生处落实教学任务；各学院根据要求上报任课教师 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 26 | 2014届毕业生冬季就业市场招聘月 | 学生处组织校园招聘月活动；各学院做好毕业生通知和组织工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 27 | 2014届毕业生公务员报考指导 | 学生处、各学院对报考毕业生做好笔试、面试指导和其他各项服务工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 28 | 安徽省普通高等学校毕业生就业工作标兵单位申报 | 总结申报、公示上报 | 学生处 |  |  |
| 2013年12月 2014年1月 | 29 | 2014届学生考研服务工作 | 做好2014届毕业生考研的指导、慰问和服务工作 | 各学院 |  |  |
|  | 30 | 本年度工作总结和下年度工作要点 |  | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 31 | 毕业生春季就业校园招聘月 | 学生处组织校园招聘月活动；各学院做好毕业生通知和组织工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 32 | 就业指导课教研室集体备课 | 学生处就业指导课程任务布置；各学院上课教师认真准备 | 学生处 |  |  |
| 2月 3月 | 33 | 毕业班学生综合测评及优秀毕业生、双优生评选 | 学生处发文布置、审核材料、双优生上报省厅；各学院按要求开展工作，上报材料 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 34 | 春季市场招聘月 | 学生处组织校园招聘月活动；各学院做好毕业生通知和组织工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 35 | 考研面试指导工作 | 各学院做好考研学生的面试指导和服务工作 | 各学院 |  |  |
| 4月 | 36 | 研究生录取调档、政审 | 学生处做好录取研究生毕业生协议书，办理调档手续；各学院协助工作开展。 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 37 | 2014-2015-1就业指导课教学安排 | 学生处落实教学任务；各学院根据要求上报任课教师 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 38 | 毕业生教师资格认证 | 学生处、各学院做好教师资格证认证考试相关工作 | 学生处 各学院 |  |  |
| 5月 | 39 | 选调生、大学生村官 | 组织部、学生处做好政策宣传、报名审核和辅导培训工作；各学院动员学生，做好引导，开展针对性工作 | 组织部 学生处 各学院 |  |  |
|  | 40 | 西部计划 | 学院协助团委做好西部计划相关工作 | 校团委 各学院 |  |  |
| 6月 | 41 | 毕业生就业方案制定与派遣工作 | 培训学院收集毕业生就业协议和就业证明；指导学院将材料录入派遣系统；初步审核毕业生派遣信息 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 42 | 毕业生人事代理办理 | 与人社部门对接；拟草人事代理通知；通知学院 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 44 | 特岗计划、三支一扶 | 学生处做好相关服务工作；各学院进一步细化，开展针对性工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 45 | 生源地助学贷款毕业生诚信教育和毕业确认工作 | 学生处总体布置，督促工作完成；各学院对毕业生进行诚信教育，进行还款确认，上报材料 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 46 | 毕业生档案整理、转递工作 | 学生处总体布置，做好档案的交接、调整改派、联系机要邮寄等工作；学院按要求做好装档、移交等工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 47 | 《毕业生自主创业证》的审核、发放 | 学生处总体布置工作，做好材料是审核、上报、发放；各学院指导学生做好相关材料，及时审核、上报 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 48 | 毕业生文明离校工作 | 学生处做好总体布置；各学院开展文明离校主题教育活动 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 49 | 毕业生离校“一站式”服务 |  | 各相关部门 |  |  |
| 7月 8月 | 50 | 大学生应征入伍 | 学生处宣传并组织报名，安排体检，配合体检；各学院做好政策宣传和动员工作 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 51 | 初次就业率统计工作 | 学生处汇总数据，上报省中心；各学院统计、上报初次就业率数据，并对未就业学生进行帮扶 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 52 | 全省职业指导师培训 | 学生处根据文件审定培训人员，上报省厅，做好沟通；各学院积极上报名单 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 53 | 就业工作优秀论文评选活动 | 学生处论文发文布置，查重、审定与上报；学院积极组织参赛 | 学生处 各学院 |  |  |
|  | 54 | 师范奖学金材料收集整理 | 学生处师范专业毕业生师范专业奖学金材料收集，上报工作；各学院做好相关政策的宣传和材料催收工作 | 学生处 各学院 |  |  |